## Sheet1
附件3
潮州市湘桥区2022年涉农资金优先支持的考核工作任务目标完成情况表
序号 | 考核事项 | 省级下达任务目标 | 截至2022年底完成的具体情况
1 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 防止返贫致贫，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户及时采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施，守住防止规模性返贫底线。 | 帮扶对象人口≥0.25万人；带动帮扶对象增加收入（总收入）≥25万元；老区建设村庄≥3个；项目完成率达100%；帮扶对象满意度≥90%
2 | 粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容） | 粮食播种面积不低于5.61万亩，粮食产量不低于0.50亿斤。水稻耕种收综合机械化率≥81.48% | 2022年粮食播种面积56114亩（其中大豆播种面积100亩）粮食产量25457吨
3 | 动物防疫 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗体合格率达到70%；100%发放上年度强制扑杀补助经费，依法对重大动物疫情处置率100%。 | 完成2022年度春秋季重大动物防疫工作，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗体合格率70%以上。因2022年未发生重大动物疫情，未使用动物强制扑杀补助经费，未发生大规模随意抛弃病死猪事件。
4 | 农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理） | 1、开展农产品质量安全监测（具体检查批次待文件下达后确定）。2、开展食用林产品质量安全监测80批次以上。3、对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理。 | 2022年完成畜禽监督抽检20批次，例行检测40批次；水产品快速检测50批次，例行监测25批次，监督抽检10批次；种植业监督抽检16批次。安全监测样品数量不低于上级安排任务数，农产品质量安全监测合格率不低于上级食品安全考核指标，不发生重大农产品质量安全事故，资金支出率100%。已完成20个批次食用林产品质量安全监测，结果均为合格。
5 | 农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理） | 农村生活污水治理率达到50%以上 | 完成农村厕所改造提升5座，污水管网建设15条，池塘整治提升4个，项目完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
6 | 高标准农田建设 | 当年度建成高标准农田面积0.1万亩 | 项目工程已基本完工
7 | 耕地污染源头防控与安全利用 | 受污染耕地安全利用率不低于国家下达的任务目标 | 截止至2022年底，湘桥区受污染耕地任务面积为1972.47亩，其中安全利用类耕地1972.47亩，无严格管控类耕地，安全利用率100%。
8 | 全面推进河长制湖长制 | 完成60公里河湖管护任务 | 水环境综合整治，改善河道水环境。全区191公里河道巡查保障，“微四乱”“清漂”等河长制专项行动开展、河长制工作宣传、河长制办公室正常工作开展等工作，河长制公示牌的维护保养。涉及36条河流共全长102.2公里的河道管理范围划定。对辖区9条河道，3个湖泊开展河道管理范围划定及界桩公示牌的埋设。
9 | 最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革） | 完成省下达的用水总量（1.36亿立方米）和用水效率等年度控制目标和工作任务 | 水资源节约与保护项目，完成对我区2家取水户实施计量实施安装，安装产品验收合格率100%。
10 | 水土保持 | 治理水土流失面积0.4平方公里 | 根据年度省级下达任务目标，治理水土流失面积0.4平方公里，该目标值在区林业局项目绩效中能达到目标值，分别是1.2022年潮州市湘桥区高质量水源林（第一批），完成高质量水源林造林面积208亩，9月30日完成，10月10日完成验收。2.湘桥区 2022 年省级涉农专项资金（第二批）新造林抚育项目完成抚育面积696亩，12月25日完成并验收。3.湘桥区2022年省级涉农专项资金（第一批）新造林抚育项目完成抚育面积525亩，11月9日完成，11月10日验收。合计1429亩，约为0.953平方公里。
11 | 水库除险加固和运行管护 | 除险加固小型水库4座。 | 2022年4月坪坑水库除险加固工程完工验收，白石岭、凤泉、田厝和石牌四宗小型水库除险加固工程通过一般债完成，原涉农资金调减为0。
12 | 中央预算内水利投资执行
13 | 全面推行林长制 | 造林及抚育：完成造林任务退化林修复500亩，新造林抚育2200亩。 | 造林及抚育：完成造林任务退化林修复587亩，新造林抚育2200亩。
14 | 自然保护地整合优化 | 自然保护地范围边界勘界及矢量化数据制作任务工作量完成率达50%。自然保护地本底调查和科学考察任务工作量完成率达50%。自然保护区管控分区划度任务工作量完成率达50%。 | 自然保护地范围边界勘界及矢量化数据制作任务工作量完成率达50%。自然保护地本底调查和科学考察任务工作量完成率达50%。自然保护区管控分区划度任务工作量完成率达50%。
15 | 林业有害生物防控 | （1）主要林业有害生物成灾率控制在8.2‰以下，无公害防治率达到85%以上，监测覆盖率达到100%，防治目标任务完成率达到100%。（2）松材线虫病防治任务≥2.41万亩 | （1）主要林业有害生物成灾率控制在8.2‰，无公害防治率达到85%，监测覆盖率达到100%，防治目标任务完成率达到100%。（2）松材线虫病防治任务2.41万亩
16 | 永久基本农田保护 | 永久基本农田保护面积不少于5.337万亩。 | 完成永久基本农田保护面积53368亩。
17 | 农村公路养护 | 列养率100% | 已完成农村公路日常养护509.77公里，实现全区农村公路列养率100%
18 | 自然灾害风险普查（森林、水利） | 1、完成3个标准地的可燃物外业调查,完成所在区域森林火灾的野外火源、历史火灾、减灾能力等普查要素的调查任务1项。2、完成17宗水库、22宗堤防、22宗水闸、6宗小水电的隐患调查以及干旱致灾调查。 | 完成3个标准地的可燃物外业调查,完成所在区域森林火灾的野外火源、历史火灾、减灾能力等普查要素的调查任务1项。已完成水旱灾害风险普查项目，完成17宗水库、22宗堤防、22宗水闸、6宗小水电的隐患调查以及干旱致灾调查。