## 大事要事
附件4
潮州市湘桥区2022年涉农资金大事要事完成情况表
事项 | 工作内容 | 2021年工作基础 | 2022年工作计划 |  | 2022年资金保障计划 |  | 2022年工作完成情况 |  | 2022年资金保障落实情况 |  |  |  |  | 备注
|  | 2021年底已完成 （累计值） | 2022年计划完成 （当年度新增） | 预计2022年底 可完成 （累计值） | 项目计划当年度 投资总额 （万元） | 当年度计划统筹安排各级财政资金金额合计 （万元） | 2022年实际已完成 （当年度新增） | 截至2022年底 已完成 （累计值） | 项目当年度 已完成投资总额 （万元） | 当年度实际安排各级财政资金金额合计 （万元） | 其中：
[11 empty] | 1.已安排省级涉农资金金额（万元） | 2.已安排省级驻镇帮镇扶村资金金额（万元） | 3.已落实其他财政资金金额（万元）
|  | A | B | C=A+B | D | E | F | G=A+F | H | I=J+K+L | J | K | L
合计 |  |  |  |  | 3109 | 3109 |  |  | 1959.831 | 5235.4236 | 102 | 4991 | 142.4236
农村生活污水治理 | 完成农村生活污水治理自然村数量（个数） | 137 | 20 | 157 | 2795 | 2795 | 15 | 152 | 1016.1954 | 3038 | 0 | 3038 | 0
村内道路建设 | 完成村内道路基本硬底化的自然村数量（个数） | 163 |  |  |  |  | 8 | 171 | 698.212 | 1903 | 0 | 1903 | 0
农村集中供水提档升级 | 农村规模化集中供水覆盖人口数量（万人） | 28 |  |  |  |  | 0.756 | 28.756 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0
农村公路提档升级 | 建设改造四级双车道长度（公里）
建设改造三级及以上等级路 （公里）
美丽圩镇建设 | 完成镇域环境基础整治的圩镇数量（个数）
渔港建设 | 建成国家级渔港经济区数量（个）
高标准农田建设 | 建成高标准农田面积（万亩） |  | 0.1 | 0.1 | 314 | 314 | 0.1 | 0.1 | 181 | 230 | 90 |  | 140 | 缺口84万元在2023年省级涉农资金中安排
| 完成复耕整治撂荒地面积（万亩） | [5 empty] | 0.085 | 0.085 | 14.4236 | 14.4236 | 12 |  | 2.4236 | 撂荒复耕地块非高标农田
小水电清理整改 | 退出小水电宗数（宗）
中小河流治理 | 完成中小河流治理长度（公里）
填报说明：此表填报本地区2022年涉农资金大事要事完成情况，资金来源包括中央、省、市县等各级财政资金。