## Sheet1
附件5
潮州市湘桥区2022年涉农资金安排和项目实施总体情况表
数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 |  |  |  | 已实现的绩效目标情况 （请逐个说明该一级项目资金达成的绩效，应有具体数据支撑） | 备注
|  |  | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | 合计安排 项目个数 | 1.已完工（完成）项目个数 | 2.建设（实施）中项目个数 | 3.未开工（实施）项目个数
|  |  | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100% | H=I+J+K | I | J | K | L
合计 |  |  | 19767.7636 | 19354 | 413.7636 | 6440.1734 | 6272.7498 | 167.4236 | 32.58% | 113 | 81 | 32 | 0
1 | 省农业农村厅 | 省农业农村厅主管项目小计 | 4142.4236 | 3875 | 267.4236 | 2032.7887 | 1915.3651 | 117.4236 | 49.07% | 71 | 53 | 18 | 0
2 |  | 村庄基础设施建设 | 1929 | 1929 | 0 | 688.6955 | 688.6955 | 0 | 35.7% | 21 | 10 | 11 | 0 | 完成农村公厕改造提升5座，村内道路建设8条，村容村貌提升10个行政村，项目完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
3 |  | 农田建设及管护 | 230 | 90 | 140 | 181 | 90 | 91 | 78.7% | 1 | 1 |  |  | 通过项目建设，支持建设高标准农田，有效改善项目区农田基础设施条件，建成后提升粮食产能100斤/亩，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
4 |  | 农产品质量安全 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022年完成畜禽监督抽检20批次，例行检测40批次；水产品快速检测50批次，例行监测25批次，监督抽检10批次；种植业监督抽检16批次。安全监测样品数量不低于上级安排任务数，农产品质量安全监测合格率不低于上级食品安全考核指标，不发生重大农产品质量安全事故，资金支出率100%。
5 |  | 畜牧业转型升级
6 |  | 动植物疫病防控 | 125 | 60 | 65 | 84 | 60 | 24 | 67.2% | 2 | 2 |  |  | 202年全区共采购红火蚁药物11.28吨，防治面积1.6万亩次，红火蚁发生区域防治处置率达90%以上，3、4级及5级疫情面积控制在总发生面积的2.5%以下。完成2022年度春秋季重大动物防疫工作，2022年春秋季重大动物防疫共免疫禽流感127.36万羽份；新城疫31.65万羽；猪口蹄1.47万头份；牛羊口蹄疫0.475万头份，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗体合格率70%以上。因2022年未发生重大动物疫情，未使用动物强制扑杀补助经费，未发生大规模随意抛弃病死猪事件。
7 |  | 推进农业绿色发展 | 50 | 50 | 0 | 21.9658 | 21.9658 | 0 | 43.93% | 2 | 2 |  |  | 一、全区共回收各类农药包装废弃物94835个合计1.04吨，100%完成资源再利用或无害化处理任务；建立农药废弃包装回收登记追溯系统1个；举办农药包装废弃物回收培训4场次；参与回收的主体满意度达95%以上。二、截止至2022年底，湘桥区受污染耕地任务面积为1972.47亩，其中安全利用类耕地1972.47亩，无严格管控类耕地，安全利用率100%。
8 |  | 种业翻身仗
9 |  | 现代渔业发展
10 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 | 191.95 | 191.95 | 0 | 191.95 | 191.95 | 0 | 100% | 1 | 1 |  |  | 2022年全区完成政策性农业保险（不含森林保险）保费收入达822.35万元，其中省级保费275.819603万元，承保范围覆盖粮食作物、水果、蔬菜、茶叶、生猪、水产、狮头鹅等，实现政策性农业保险的扩面提质。
11 |  | 构建现代乡村产业体系 | 101.05 | 41.05 | 60 | 41.05 | 41.05 | 0 | 40.62% | 2 | 1 | 1 |  | 一：1、农民负担定点监测户数（户)30户；2、农民负担监测数据填报率100%。3.完成时间2022年12月底前；4.农民满意度90%。二：集体经济试点2个，分别为官塘镇城甲村和磷溪镇塔后村；每个试点20万元；完成时间2022年12月底前；扶持村级集体经济发展水平有所提升；实现村级经济收入有较大提高
12 |  | 农业生产能力提升 | 44.4236 | 42 | 2.4236 | 34.4236 | 32 | 2.4236 | 77.49% | 3 | 2 | 1 |  | 一、全区共完成撂荒地复耕复种、牛蛙地及残次果园整治583.05亩，新增粮食种植面积563.5亩，全年实现符合奖补条件的粮食播种面积56114亩（其中大豆播种面积100亩）粮食产量25457吨。二、建立农业生产托管服务中心1个；扶持培育社会化服务主体一批；农户满意度90%以上；资金发放时效及时。
13 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 833 | 833 | 0 | 426.6848 | 426.6848 | 0 | 51.22% | 11 | 7 | 4 | 0 | 帮扶对象人口≥0.25万人；带动帮扶对象增加收入（总收入）≥25万元；老区建设村庄≥3个；项目完成率达100%；帮扶对象满意度≥90%
14 |  | 镇域公共服务能力提升 | 387 | 387 | 0 | 227.019 | 227.019 | 0 | 58.66% | 4 | 3 | 1 | 0 | 完成1个农贸市场改造提升，18个行政村综合性文化服务中心提质建设及2个行政村监控系统建设，项目完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
15 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 230 | 230 | 0 | 115 | 115 | 0 | 50% | 23 | 23 | 0 | 0 | 完成铁铺镇23个村规划编制，项目完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
16 |  | 其他农业农村项目
17 | 省水利厅 | 省水利厅主管项目小计 | 12554.6 | 12545 | 9.6 | 3065.0299 | 3065.0299 | 0 | 24.41% | 21 | 16 | 5 | 0
18 |  | 全面推进河长制湖长制 | 862 | 862 | 0 | 475.9035 | 475.9035 | 0 | 55.21% | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.完成全区191公里河道巡查保障，“微四乱”“清漂”等河长制专项行动开展、河长制工作宣传、河长制办公室正常工作开展等工作，河长制公示牌的维护保养；2.完成涉及36条河流共全长102.2公里的河道管理范围划定；3.已完成16座小水库划界工作；4.完成全区191公里河道巡查保障，“微四乱”“清漂”等河长制专项行动开展、河长制工作宣传、河长制办公室正常工作开展等工作，河长制公示牌的维护保养；5.完成对辖区9条河道，2个湖泊开展河道管理范围划定及界桩公示牌的埋设。
19 |  | 病险水库水闸除险加固工程 | 11129.2 | 11119.6 | 9.6 | 2240.2954 | 2240.2954 | 0 | 20.13% | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.已完成16座小型水库工程运行管理工作；2.完成除险加固小型水库1座；3、开工建设危闸重建工程1座；4.开展湘桥区在建2个水闸、4个小型水库工程质量检测服务
20 |  | 水利安全度汛 | 88 | 88 | 0 | 25.5 | 25.5 | 0 | 28.98% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1、对湘桥区山洪灾害行政村配备雨量站36个、修订我区江河抢险预案及超标洪水预案、制作制度牌；2.1、完成物资采购，验收合格。
21 |  | 农村集中供水
22 |  | 农村水利水电 | 431.4 | 431.4 | 0 | 291.083 | 291.083 | 0 | 67.47% | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.已完成农村水系连通实施方案审批1宗；2.已完成15项水利工程维修养护工作；3.效益指标：摸清我区水旱灾害风险隐患底数，查明水旱灾害抗灾能力，完成省要求的水旱灾害风险普.省验收合格。4.完成1宗小水电站安全生产标准化建设；5.已完成1宗中型水库安全监测设施建设；6.已完成3宗中型灌区一张图建设工作；7.完成水利水电工程、水土保持技术审查服务5宗以上
23 |  | 重大水利工程
24 |  | 中小河流治理
25 |  | 水土保持
26 |  | 水资源节约与保护 | 44 | 44 | 0 | 32.248 | 32.248 | 0 | 73.29% | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.2022年完成该项目；完成4家水利单位的节水载体创建工作；验收合格率100%；积极推广使用先进实用的节水新技术、新产品；开展老旧管网、设备节水改造，倡导高效用水方式；群众满意度达到85%以上。2.完成2022年度水资源公报；完成辖区2021年的水资源统计和分析完成率达到100%，完成2021年度辖区水资源质量状况统计完成率达到100%；提高群众和企业用水单位节约用水意识，节水工艺和技术普及得到进一步提高；沿线群众满意度达到85%以上；3.完成对我区2家取水户实施计量实施安装，安装产品验收合格率100%
27 |  | 海堤达标加固工程
28 |  | 水库移民后期扶持
29 |  | 其他水利项目
30 | 省林业局 | 省林业局主管项目小计 | 405.7 | 377 | 28.7 | 312.3258 | 312.3258 | 0 | 76.98% | 8 | 7 | 1 | 0
31 |  | 林业有害生物防控 | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | 100% | 1 | 1 |  |  | 松材线虫病监测普查、防治等，主要林业有害生物成灾率控制在8.2‰，无公害防治率达到85%，监测覆盖率达到100%，防治目标任务完成率达到100%。松材线虫病防治任务2.41万亩。林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系全面建成，林业有害生物危害得到有效控制
32 |  | 食用林产品质量安全
33 |  | 自然保护地整合优化
34 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | 28.366 | 6.566 | 21.8 | 6.566 | 6.566 | 0 | 23.15% | 1 | 1 |  |  | 公益林保费补贴面积57960.9亩，费率4‰，每亩保额1200元，省级补贴25%。加大金融支持力度，完善森林保险制度，建立健全森林保险费率调整机制，扩大森林保险覆盖面。
35 |  | 造林及抚育 | 110.549 | 110.549 |  | 69.9898 | 69.9898 |  | 63.31% | 3 | 2 | 1 |  | 完成义务植树造林示范点建设1个，举办3.12义务植树活动，完成全区义务植树面积及全区适龄公民参与义务植树活动人数，通过植树造林提高涵养水源的生态防护功能，防止水土流失，优化区域生态环境。开展2022年潮州市湘桥区高质量水源林587亩建设任务以及开展新造林抚育2239亩建设任务，加快建设区域内森林植被的恢复，有效地推动我区生态建设、生态安全和生态文明的进程
36 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 100% | 1 | 1 |  |  | 开展重点野生动植物物种的资源调查与拯救保护物种数包括蛇、穿山甲、猕猴等，全年救助野生动物数量达60头（只），加强生物多样性保护。
37 |  | 森林资源保护与监测 | 32 | 32 |  | 9.61 | 9.61 |  | 30.03% | 1 | 1 |  |  | 进行森林资源监测中心等信息化建设1个，建立林长信息平台，开展森林资源监测培训宣传，逐步完善对林木消长、林地变化、林业有害生物发生情况等森林资源动态监测
38 |  | 林业产业发展
39 |  | 林业种苗
40 |  | 湿地保护与恢复
41 |  | 自然教育基地建设
42 |  | 森林火灾预防 | 32.385 | 25.485 | 6.9 | 23.76 | 23.76 | 0 | 73.37% | 1 | 1 |  |  | 湘桥区森林火灾风险普查面积22.99万亩，全面获取我区森林火灾致灾因素、历史森林火灾信息和综合减灾能力等情况，建立健全我区森林火灾风险调查评估指标体系
43 |  | 其他林业项目
44 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护
45 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理 | 2145 | 2145 | 0 | 768.029 | 768.029 | 0 | 35.81% | 10 | 3 | 7 | 0 | 完成污水管网建设7条、项目完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
46 | 省交通运输厅 | 省交通厅主管项目小计 | 320.04 | 212 | 108.04 | 262 | 212 | 50 | 81.86% | 2 | 2 | 0 | 0
47 |  | 四好农村路建设
48 |  | 四好农村路养护 | 320.04 | 212 | 108.04 | 262 | 212 | 50 | 81.86% | 2 | 2 | 0 | 0 | 已完成农村公路日常养护509.77公里，实现全区农村公路列养率100%；已完成348.05公里农村公路技术状况自动化监测。
49 | 省住房城乡建设厅 | 省住房城乡建设厅主管项目小计 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0
50 |  | 乡村生活垃圾处理
51 |  | 圩镇公共基础设施建设 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 完成对鹤东路400米长，宽3.5米的大排沟镶涵铺设，项目完成率达100%，验收合格率达100%，受益群众满意度≥90%。
52 |  | 农房安全隐患排查
53 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所
54 | 省财政厅 | 省财政厅主管项目小计
55 |  | 巨灾保险
56 |  | 工作经费
填报说明： 1.序号16“其他农业农村项目”、序号29“其他水利项目”、序号43“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。