## 项目信息
附件2
湘桥区2023年度乡村振兴项目库拟入库项目表
序号 | 项目 名称 | 项目实施单位 | 项目类型 | 项目二 级类型 | 项目子类型 | 建设地点 | 直接受益人数 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 补助资金（万元） | 绩效目标
1 | 意溪镇小陂村农村人居环境整治提升项目 | 意溪镇小陂村 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 意溪镇小陂村 | 782 | 2023.05.01 | 2023.12.31 | 80 | 增设挡土墙约145米，铺设步行道约120米，周边环境综合整治提升约1600平方米。项目村农民满意度≥90%，工程完成率达100%，验收合格率达100%，年度资金支出率达100%。
2 | 官塘镇农村公厕改造提升项目 | 官塘镇人民政府 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 官塘镇 | 1710 | 2023.05.01 | 2023.12.31 | 142.92 | 拆除老旧公厕2个，改造提升老旧公厕8个，项目完成率达100%，验收合格率达100%，设计功能实现率100%，项目村农民满意度≥90%。
3 | 磷溪镇仙河村智慧农业建设项目 | 磷溪镇仙河村 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 磷溪镇仙河村 | 6012 | 2023.05.01 | 2023.12.31 | 60 | 完成建设面积约50亩，项目完成率达100%，验收合格率达100%，年度资金支出率达100%，项目村农民满意度≥90%。
合计 | [9 empty] | 282.92