附件1

潮州市湘桥区

2023年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

填报单位名称：潮州市湘桥区涉农资金统筹整合领导小组办公室

填报人：谢丰

联系电话：0768-2389731

填报日期：2024-5-10

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

按照《广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020 年修订）》（粤财农〔2020〕106 号）、《广东省省级涉农资金绩效管理暂行办法》（粤涉农办〔2020〕2 号）、《省级涉农资金统筹整合工作指引》（粤涉农办〔2021〕1 号）和《潮州市湘桥区涉农资金统筹整合工作指引》（潮湘涉农办〔2021〕1 号）等相关文件，设立湘桥区涉农资金统筹整合领导小组，下设办公室，组织相关成员单位积极开展我区涉农资金统筹整合改革工作。

我区坚决贯彻落实省、市、区关于推进涉农资金统筹整合改革工作部署和要求，积极完善工作机制，督促指导各相关部门和单位加快推进我区涉农项目建设，同时区财政局印发《关于优化驻镇帮镇扶村资金支付流程相关事项的通知》，优化驻镇帮镇扶村资金的支付流程，解决资金支付缓慢等问题，有效提升资金支付速度。为进一步规范资金支付使用程序，区财政局联合农业农村局印发《关于优化驻镇帮镇扶村资金支付流程具体实施有关事项的通知》，加快资金支出速率，确保涉农资金支出进度达到预期要求。2023年度我区积极主动作为，在项目入库申报、遴选上报、项目建设推进和资金支出提升等方面作出优化，严格把握各个流程，从而促进加快我区涉农改革工作前进步伐；同时压实主体责任，要求各部门、各单位安排专人负责涉农工作，全流程把控，做到项目申报、资金安排、项目建设推进和资金支出无缝衔接，最大化发挥涉农资金使用效益；按照“谁使用、谁负责”原则，全面压实资金支出责任，把资金使用责任细化落实到岗到人，层层压实责任。

我区针对2023年涉农项目入库申报、遴选上报、资金安排、项目调整、项目建设推进和资金支出等方面事项召开涉农资金统筹整合领导小组会议审定等共计8场，分别为：

（一）2022年8月16日召开湘桥区涉农资金统筹整合改革领导小组会议，贯彻落实省、市有关工作部署，组织各相关单位进行涉农项目入库遴选上报工作和资金安排情况；

（二）2023年1月10日召开湘桥区涉农资金统筹整合领导小组会议，贯彻落实省、市有关工作部署，根据省级下达我区资金额度，从入库项目中遴选拟实施项目；

（三）2023年3月12日召开湘桥区涉农资金统筹整合领导小组会议，其中审定通过了2022年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评情况、2023年省级涉农资金调整情况、2023年市级涉农资金（第一批）安排情况以及2023年市级涉农资金（第一批）（2022年驻镇帮镇扶村市级财政配套资金）调整情况；

（四）2023年4月15日召开湘桥区涉农资金统筹整合领导小组会议，其中审定通过了2023年度中山市结对帮扶潮州市乡村振兴驻镇帮镇扶村资金和2023年区级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金的安排；同时督促相关单位加快推进项目建设进度；

（五）2023年4月27日召开湘桥区涉农资金统筹整合领导小组会议，其中审定通过了2023年深圳市乡村振兴驻镇帮镇扶村资金的安排；同时要求主管部门指导相关镇（街道）制定项目推进年度计划，监督相关单位开展落实推进，务必提高资金支出进度；

（六）2023年5月18日召开湘桥区涉农资金统筹整合领导小组会议，其中审定通过了2023年市级配套的驻镇帮镇扶村资金拟安排、2023年省级涉农统筹整合转移支付资金拟安排、2023年省级涉农统筹整合转移支付资金区域绩效目标表、潮州市湘桥区2023年省级涉农资金统筹整合情况报备汇总表及潮州市湘桥区2023年省级涉农资金统筹整合情况报备明细表；

（七）2023年10月20日召开湘桥区涉农资金统筹整合领导小组会议，其中通报2021-2023年涉农资金支出情况；审定通过了省级第二批驻镇帮镇扶村资金拟安排情况和涉农资金项目拟调整情况；对支出进度缓慢进行了会议剖析讨论，并要求相关部门按照会议精神做好纠偏工作；

（八）2023年12月15日召开湘桥区涉农资金统筹整合领导小组会议，其中审定通过了区自然资源局关于调整2023年省级涉农资金调整情况；针对资金支出进度较低的情况，要求各主管部门积极督促指导，推进项目建设进度，财政部门也要尽力做好资金保障工作。

2023年度涉农资金分配原则或思路，除单列形式下达资金外，其他切块下达和驻镇帮镇扶资金，我区结合2023年涉农资金优先支持的考核工作任务目标及本区域发展规范要求等方面，按照“集中力量办大事”的要求和项目轻重缓急、成熟度等情况进行项目择优遴选。同时要求各部门、各单位按照“谁使用、谁负责”原则，全面压实资金支出责任，把资金使用责任细化落实到岗到人，层层压实责任，倒逼相关单位加快项目建设进度，切实提高项目资金支出进度，发挥涉农资金效益。

2023年省级共下达我区部分切块下达的涉农统筹整合资金和驻镇帮镇扶村资金11073万元，安排用于36个项目，截止2023年12月31日，支出3133.83万元，支出进度为28.3%。其中，驻镇帮镇扶村资金5728万元，安排用于19个项目，截止2023年12月31日，支出295.32万元，支出进度为5.16%。

为贯彻《潮州市湘桥区人民政府办公室印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（潮湘府办〔2021〕3号）有关要求，加强财政资金管理，强化绩效意识，提高财政资金使用效益，区财政局委托第三方机构对官塘镇农村水系综合整治工程、松材线虫防治、磷溪镇溪口一村学校前及一村路公厕三个项目开展2022年度涉农资金支出第三方绩效评价。12月1日下午就该项工作召开第三方绩效评价业务对接会，经过现场评价和收集交流稿反馈意见后于12月25日第三方机构正式印发评价报告，评价结果分别为优秀、中等、良好，该结果将作为以后资金分配的重要依据。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2023年省级共下达我区部分切块下达的涉农统筹整合资金和驻镇帮镇扶村资金11073万元（其中，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金5728万元），考核工作任务目标12项，其中：2022年12月31日收到省级涉农资金9745万元；2023年9月20日收到省级涉农资金1328万元。

收到省级资金后，1月10日，区涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全区的资金分配方案（即拟实施项目明细）、区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果，区涉农办于1月10日向市级报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年，我区共统筹整合各级涉农资金11073万元支持36个涉农资金项目，其中：省级涉农资金11073万元，没有与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金、市级资金、县级资金和其他资金。

截至2023年12月31日，各级涉农资金共支出3133.83万元，预算执行率为28.3%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下三方面：一是部分项目前期工作进展缓慢。部分项目需报送区自然资源局出具用地意见及报送区发改局出具立项批复、报送主管部门初概审核等前期工作，时间性较长，进展较为缓慢，致使项目建设进度缓慢。二是部分项目存在跨年度实施，当年度资金超额安排问题。如官塘桥闸重建工程由于省级财政在资金下达时未考虑项目实施进度和实际资金需求，超额安排预算，2022年下达1.1亿资金，该项目是2022年10月底开工，未能在2022年就形成对应工程量消化1.1亿资金，2023年下达5000万元，导致资金无法形成100%支出。三是项目实施的不确定性。如松材线虫病防治项目，因松树疫情发病具有不规律性、不确定性、不可预见性、动态性，防治任务的下达需结合各镇街的疫情实际情况进行确定，因此结合秋季普查的实际发病形势，于年尾进行了资金调剂，影响项目进度和资金支出进度。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2023年度，我区共实施涉农资金项目36个，区涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，16个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.村庄基础设施建设。共实施3个项目，其中已完工（完成）项目1个，未开工（实施）项目2个。未开工（实施）项目中，2个项目正在预算编制。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标：路面硬底化2300平方米，年度资金支出率达100%，项目完成率达100%，项目验收合格率达100%，村民满意度≥90%。2个项目目前尚未完成，建成后达到既定绩效目标：路面硬底化约5.5公里，农村公厕改造提升约8个，年度资金支出率达100%，项目完成率达100%，项目验收合格率达100%，村民满意度≥90%。

2.农田建设及管护。共实施1个项目，其中未开工（实施）项目1个。未开工（实施）正在预算编制，建成后达到既定绩效目标：整治渠道总长度约500米，设置涵管总长度约20米，项目完成率达100%，项目验收合格率达100%，村民满意度≥90%。

3.动植物疫病防控。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标：2023年春秋季重大动物防疫工作顺利完成，2023年春秋季重大动物防疫共免疫禽流感142.12万羽，禽新二联苗19.8万羽，口蹄疫1.76万头份，小反刍兽疫0.05万头份，发放消毒药2.82吨，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均畜禽强制免疫合格率70%以上，2023年不发生大规模随意抛弃病死猪事件，未发生重大动物疫情，养殖户满意率90%以上。

4.农产品质量安全。共实施1个项目，其中建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标：2023年湘桥区生猪屠宰场申报生猪及生猪产品无害化处理补助合计139头，按照每头补助880元标准，需补助12.232万元，现有资金不足，正在向上级部门争取相关资金以确保足额支付。

5.驻镇帮镇扶村（巩固拓展脱贫攻坚成果）。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，已基本取得了阶段性成效，基本实现了帮扶对象人口≥0.25万人；带动帮扶对象增加收入（总收入）≥100万元；项目完成率达100%；帮扶对象满意度≥90%的总体绩效目标。

6.驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力）。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，已基本取得了阶段性成效，基本实现了完成优化完善新时代文明实践阵地一批，打造8个务实管用志愿服务项目，每年培训志愿服务队伍8次，每年组织48次文明实践活动的总体绩效目标。

7.驻镇帮镇扶村（提升产业发展水平）。共实施3个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目3个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，已基本取得了阶段性成效，基本实现了完成农产品宣传推广≥1个；当地产业发展水平明显提高；农户满意度≥90%的总体绩效目标。

8.水利安全度汛。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。用于湘桥区桥东街道意东堤下津段修复工程，完成湘桥区桥东街道意东堤下津段修复1宗。截至2023年12月31日，该项目已完工，根据资金管理及工程管理有关规定，专项资金支出率达到100%，按时按质完成建设任务，保障附近居民的安全，确保工程安全运行。

9.全面推进河长制湖长制。共实施1个项目，其中未开工（实施）项目1个。该项目用于铁铺镇坎下湖电排渠周边清淤整治项目。截至目前，该项目未开工，正在区财政局预算审核中。

10.农村集中供水。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。用于编制湘桥区农村安全饮水工程“三同五化”实施方案项目。截至2023年12月31日，该项目已完成，已按财政分配计划全面落实到位，专项资金的支出率达到100%。完成了湘桥区农村安全饮水工程“三同五化”实施方案的编制，该项目绩效阶段性目标任务也已完成。该项目绩效阶段性目标是：该项目为下步实施农村小型供水工程提升改造指导性文件。完成湘桥区农村安全饮水工程“三同五化”实施方案的编制，年度资金支出率达到100%；年度总用水总量在上级下达的指标内；项目对做好农村安全饮水作用项目；受益村居饮水保障明显提高；沿线群众满意度达到95%以上。

11.病险水库水闸除险加固。共实施1个项目，其中建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。该项目下达省级涉农资金5000万元，共实施1个项目，完成2022-2023年度1宗病险水闸除险加固即官塘桥闸重建工程，项目于2022年10月16日开工，截止2023年12月底，工程共完成总投资约8300万元，其中建安投资约7400万元，资金支出率为29.34%。2023年该项目完成了一期交通桥、水电站水下部分、左岸5孔拦河水闸水下部分及(高程18.5米以下)混凝土和闸门安装施工、二期围堰、水电站主副厂房及二期水泥搅拌桩等，完成建安投资6000多万元；桥闸受益群众约3.9万人，保护耕地面积约1.83万亩，受益群众满意度达到90%以上。同时，完成了2023年水土保持目标责任考核任务，治理水土流失面积达到1.32平方公里。

12.造林与生态修复。共实施4个项目，其中已完工（完成）项目4个，建设（实施）中项目1个，实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。分别为开展2023年潮州市湘桥区乡村绿化美化建设，举办义务植树活动，全区适龄公民参与义务植树率大于80%，全区义务植树面积大于3亩；开展2023年潮州市湘桥区高质量水源林建设建设任务，种植枫香、红锥、火力楠等阔叶树种，封山育林，涵养水源；推进2023年潮州市湘桥区古树名木保护管理，购买古树救护保险1份，落实林长制考核工作，提高古树名木的保护和管理水平。湘桥区2021年高质量水源林建设项目为跨年度项目，已完成施工阶段，目前已督促实施单位加快完成结算审核工作。总体上，各项目实施能加快建设区域内森林植被的恢复，有效地推动我区生态建设、生态安全和生态文明的进程。

13.林业有害生物防控。共实施1个项目，其中建设（实施）中项目1个。实施潮州市湘桥区2023年松材线虫病预防与除治项目1个，目前各实施单位正在组织实施中。项目落实资金56万元，落实实施单位意溪镇、铁铺镇、桥东街道开展1777亩松材线虫病除治绩效承包工作。因项目开展受松材线虫病疫情发病影响，目前正在抓紧组织实施中。项目完成后我区林业有害生物危害将得到有效控制。

14.自然保护地整合优化。共实施1个项目，其中建设（实施）中项目1个。落实湘桥区林业工作总站实施1个项目，因国家尚未批复调整优化后成果，导致项目基础数据缺失，目前我局正在落实形成初步资料，项目正在开展中。项目完成后全区自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率达到70%，项目开展将为自然保护地执法监督提供依据，推动自然保护地规范化建设和精细化管理。

- 15.森林资源保护与监测。共实施3个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目1个，实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。分别为开展2022年潮州市湘桥区森林督查项目、2023年潮州市湘桥区森林督查项目及林草生态综合监测评价，及时发现并严厉打击破坏森林资源违法行为，及时更新森林资源档案数据，切实加强森林资源保护管理。目前2022年以及2023年森林督查项目已完成。林草生态综合监测评价为跨年度项目，工作成果需报送上级通过，候数据确认完毕即可完成支付。

16.永久基本农田保护。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。实行基本农田保护,使全区基本农田得到有效的保护和利用，同时直接增加农村集体经济组织收入、改善农村生产生活条件、提高农民生活水平，有效调动广大农村集体经济组织和农民群众保护耕地和基本农田的积极性。总体上永久基本农田保护能得到有效保护，目前永久基本农田面积1.3255万亩，超出保护任务254亩，完成耕地保护任务。

17.农村生活污水治理。共实施5个项目，其中，建设（实施）中2个，未开工（实施）项目3个。建成后将达到既定绩效目标：铺设污水管网约11500米，年度资金支出率达100%，项目完成率达100%，项目验收合格率达100%，村民满意度≥90%。

18.驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平）。共实施3个项目，其中，建设（实施）中项目1个，未开工（实施）项目2个。建成后将达到既定绩效目标：拆除破旧人行步道及清障路面、铺设人行步道23600㎡、新增、改造树斗灯绿化设施150座、增设庭院灯150盏。村容村貌提升行政村≥3个；项目完成率达100%；验收合格率100%；项目村民满意度≥90%等。

19.驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力）。共实施1个项目，其中，已完工（完成）项目1个，实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，30个村的综合性文化服务中心取得了提质增效达标。

20.工作经费。共实施1个项目，其中，建设（实施）中项目1个。因为涉农项目实施进度相对较低，完工项目较少，难以开展事后绩效评价，未能完成预定年度绩效目标。总体上，通过委托第三方机构开展涉农资金支出绩效评价工作，掌握各项目资金使用、过程管理、实际产出、项目效益等方面，加强财政资金管理，便于后续涉农资金分配与管理，促使各单位充分利用涉农资金，强化使用资金部门绩效意识，提高财政资金使用效益。

（三）考核工作绩效目标完成情况分析。

1.巩固拓展脱贫攻坚成果（主要支持产业扶贫等）。总体上，已基本取得了阶段性成效，基本实现了帮扶对象人口≥0.25万人；带动帮扶对象增加收入（总收入）≥100万元；项目完成率达100%；帮扶对象满意度≥90%的总体绩效目标。

2.保障农产品质量安全（食用林产品和农产品质量安全监测）。已完成20个批次食用林产品质量安全监测，结果均为合格。

3.强化动物疫病防控。2023年春秋季重大动物防疫工作顺利完成，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均畜禽强制免疫合格率70%以上，2023年湘桥区未发生重大动物疫情，未发生大规模随意抛弃病死猪事件，畜牧业健康发展。

4.生猪产能调控。按照“菜篮子”工程和乡村振兴考核要求，湘桥区规模猪场保有量要有2家，目前湘桥区有广东万泰农牧控股有限公司、湘桥区锦江养殖场和湘桥区家益种养场3家。按照“菜篮子”工程和乡村振兴考核要求，湘桥区能繁母猪保有量3246头，波动不超过5%。根据2023年末统计部门数据，湘桥区2023年末能繁母猪保有量3266头。

5.农村生活污水治理。2023年省级驻镇帮镇扶村资金安排项目尚未完成。

6.河湖管护。2023年河湖管护考核任务已完成，虽河湖管护长度任务无法争取到省级涉农资金支持,涉及到的镇街一级通过自筹资金的方式，完成全区辖区内191公里河湖应常态化管护。

7.水土保持。2023年完成了1宗病险水闸除险加固即官塘桥闸重建工程，治理水土流失面积达到1.32平方公里，完成了2023年水土保持目标责任考核。

8.农业水价综合改革及大中型灌区节水改造。2023年完成了湘桥区农村安全饮水工程“三同五化”实施方案的编制，当年度新增农业水价综合改革实施面积达到3.84万亩，当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量达到0.7万人，完成考核任务。

9.造林及抚育。完成上级下达的造林及抚育建设任务，完成高质量水源林建设任务580亩，封山育林400亩。总体上，加快建设区域内森林植被的恢复，有效地推动我区生态建设、生态安全和生态文明的进程。

10.自然保护地整合优化。项目目前正在开展中。项目完成后全区自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率达到70%，项目开展将为自然保护地执法监督提供依据，推动自然保护地规范化建设和精细化管理。

11.森林灾害防控。开展松材线虫病除治项目，落实项目实施单位意溪镇、铁铺镇、桥东街道开展1777亩松材线虫病除治绩效承包工作，目前各实施单位正在组织实施中。

12.永久基本农田。保障基本农田可利用性，遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，落实最严格的耕地保护制度，目前永久基本农田面积1.3255万亩，超过永久基本农田控制数254亩，完成了耕地保护任务。

13.美丽圩镇建设。截至2023年底，官塘镇已完成美丽圩镇“示范圩镇”创建工作，镇域环境基础整治基本完成。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：

1、项目积压过多，缺乏有效推进举措。从2023年涉农项目推进情况看，仍然存在部分项目未开工建设的情况，归其原因主要在于各实施单位在项目推进过程中缺乏有效举措，由于前几年的涉农项目存在大部分项目仍未完成，更多精力放在消化积存的项目上，导致2023年的项目未能及时开展，资金支出进度提升受限。

2、项目程序繁琐，项目建设进度缓慢。部分涉农项目因前期需向自然资源部门申请用地意见及发改部门申请立项、主管部门申请初概审核等，所需时间较长，申请程序较为繁琐，致使项目建设进度缓慢。

3、区级财力薄弱，资金保障力度较低。近年来，由于我区综合财力较为薄弱，库款保障水平长期处于低位，每月的财政收入和上级调度资金勉强满足“三保”支出，在这样严峻的条件下，仍旧优先保障省级涉农项目支出，但仍然存在较大缺口。

（二）下一步改进措施：

1、加快落实项目建设。要求各业务主管部门要主动作为，积极发挥协调作用，加强对各镇（街）的监督指导力度，通过部门协调加快项目推进。针对项目积存问题，要求各镇（街）要针对具体项目制定具体推进方案，以清单式销号模式，加快以前年度项目清理推进，同时也要紧抓新项目的开展工作，避免顾此失彼现象的出现。

2、做好涉农资金保障。做好资金保障工作，采取多种方式增加收入，通过积极与上级财政部门沟通协调争取资金支持、回收部门存量资金、税源培植等方式加快资金筹集。同时区涉农办印发《关于优化驻镇帮镇扶村资金支付流程相关事项的通知》，优化镇街和村一级的资金支付流程，减少资金多环节流转，加快资金支付速度。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 绩效完成情况及自评结果经潮州市湘桥区涉农资金统筹整合领导小组会议审定同意，并通过政府公众网向社会公开公示。

- 六、其他需要说明的问题

不存在中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。