## 市自评汇总
附件2
潮州市湘桥区2023年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表
年度： | 2023 | 地区： | 潮州市湘桥区
资金情况 （万元） | 资金类型 | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 预算执行率 | 执行情况说明
| 年度资金总额 | 9745 | 11073 |  |  | 3133.832 |  | 28.3% | 未执行完毕的简要说明情况。
| 其中：省级涉农资金 | 9745 | 11073 |  |  | 3133.832 |  | 28.3%
| 相关中央资金 | [7 empty] | 备注：相关中央资金、相关市县资金、其他资金指与省级涉农资金整合投入相同项目的资金。
相关市县资金
其他资金
总体目标 完成情况 | 年度总体目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
指标类型 | 绩效目标 | 具体指标 |  | 指标类型 | 单位 | 目标值 | 实际完成值 | 完成情况说明 | 未完成原因（或超额完成30%以上的原因）和改进措施
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 巩固拓展脱贫攻坚成果（主要支持产业扶贫等） | 帮扶对象人口数 |  | 数量 | 万人 | 0.25 | 0.25 | 已完成
|  | 带动帮扶对象增加收入（总收入） |  | 经济效益 | 万元 | 100 | 100 | 已完成
|  | 不发生规模性返贫 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 已完成
| 保障农产品质量安全（食用林产品和农产品质量安全监测） | 农产品质量安全风险监测样本量 |  | 数量 | 次
|  | 农产品质量安全监督抽查样品量 |  | 数量 | 次
|  | 不发生重大农产品质量安全事故 |  | 社会效益 | 是/否
|  | 食用林产品监测数量 |  | 数量 | 批次 | 20 | 20 | 已完成
| 保障粮食安全（主要支持粮食种植、农业机械化及植物疫病防控等） | 粮食播种面积 |  | 数量 | 亩
|  | 粮食总产量 |  | 数量 | 万吨
|  | 水稻耕种收综合机械化率 |  | 质量 | %
|  | 农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延 |  | 社会效益 | 是/否
| 推进农田建设（推进高标准农田建设，复耕整治撂荒地面积） | 当年度新建高标准农田面积 |  | 数量 | 万亩
|  | 当年度改造提升高标准农田面积 |  | 数量 | 万亩
|  | 其中：高效节水灌溉面积 |  | 数量 | 万亩
|  | 建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否
|  | 当年度完成复耕整治撂荒地面积 |  | 数量 | 万亩
| 耕地污染防治（受污染耕地安全利用和种植结构调整） | 受污染耕地实现安全利用面积 |  | 数量 | 亩
|  | 重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积 |  | 数量 | 亩
| 强化动物疫病防控 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |  | 质量 | % | 90%以上 | 90%以上 | 国家规定强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上。
|  | 平均免疫抗体合格率 |  | 质量 | % | 70%以上 | 70%以上 | 强制免疫畜禽平均免疫抗体合格率达到70%以上。
|  | 动物强制扑杀补助经费发放完成率 |  | 质量 | % | 100 | 100 | 2023年湘桥区未发生重大动物疫情，未进行强制扑杀
|  | 重大动物疫情依法处置率 |  | 质量 | % | 100 | 100 | 2023年湘桥区未发生重大动物疫情。
|  | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 2023年湘桥区未发生大规模随意丢弃病死猪事件。
| 生猪产能调控 | 规模猪场（户）保有量 |  | 数量 | 户 | 2 | 3 | 按照“菜篮子”工程和乡村振兴考核要求，湘桥区规模猪场保有量要有2家，目前湘桥区有广东万泰农牧控股有限公司、湘桥区锦江养殖场和湘桥区家益种养场3家。 | 湘桥区2023年实际情况存在生猪规模养殖场3家，为广东万泰农牧控股有限公司、湘桥区锦江养殖场和湘桥区家益种养场，按照潮州市给湘桥区分配的生猪规模养殖场保有量要求，湘桥区必须最少保有生猪养殖场2家，为做好生猪稳产保供工作，湘桥区农业农村局加强规模生猪养殖场的防疫指导和监督巡查，确保规模生猪养殖场健康发展。
|  | 能繁母猪保有量 |  | 数量 | 万头 | 0.325 | 0.3266 | 按照“菜篮子”工程和乡村振兴考核要求，湘桥区能繁母猪保有量3246头，波动不超过5%。根据2023年末统计部门数据，湘桥区2023年末能繁母猪保有量3266头。
| 第三次全国土壤普查 | 外业调查采样工作任务完成率 |  | 数量 | %
|  | 外业调查采样质量控制任务完成率 |  | 数量 | %
|  | 内业样品检测工作任务完成率 |  | 数量 | %
|  | 内业样品检测质量控制任务完成率 |  | 数量 | %
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 农村生活污水治理 | 当年度新增完成农村生活污水治理的自然村数量 |  | 数量 | 个 | 2 | 0 |  | 项目尚未完成资金尚未申请拨付
|  | 农村生活污水治理率 |  | 质量 | % | 60 | 0 |  | 项目尚未完成资金尚未申请拨付
|  | 建立农村生活污水的长效运行管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是 |  | 项目尚未完成资金尚未申请拨付
| 河湖管护 | 完成河湖管护长度 |  | 数量 | 公里 | 60 | 191 | 河湖管护长度任务暂无省级涉农资金支持,但涉及街道镇通过自筹资金的方式，完成全区辖区内191公里河湖应常态化管护。 | 河湖管护长度任务暂无省级涉农资金支持,但涉及街道镇通过自筹资金的方式，完成全区辖区内191公里河湖应常态化管护。
| 病险水库除险加固 | 当年新增完成大中型病险水库除险加固座数 |  | 数量 | 宗
|  | 当年新增完成小型病险水库除险加固座数 |  | 数量 | 座
|  | 当年度实施病险水库除险加固恢复保护人口数 |  | 数量 | 万人
|  | 当年度实施病险水库除险加固恢复保护耕地面积 |  | 数量 | 万亩
| 水土保持 | 新增治理水土流失面积 |  | 数量 | 平方公里 | 0.2 | 1.32 | 已完成 | 2023年湘桥区共完成水土流失治理面积1.32平方公里（即1979亩），分别由3宗工程组成：湘桥区2023年森林质量精准提升工程（高质量水源林建设项目）造林580亩；2022年潮州市湘桥区高质量水源林建设项目（第二批）造林379亩；潮州市湘桥区2023年森林质量精准提升工程（林分林相改造暨油茶种植项目）优化提升面积1021亩。
| 农业水价综合改革及大中型灌区节水改造 | 当年度新增农业水价综合改革实施面积 |  | 数量 | 万亩 | 3.84 | 3.84 | 已完成
|  | 中央预算内投资计划安排大型灌区续建配套和节水改造投资计划的完成率 |  | 数量 | %
|  | 开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量 |  | 数量 | 宗
|  | 完成年度投资计划的重点中型灌区节水配套项目数量 |  | 数量 | 宗
|  | 节水配套改造面积 |  | 数量 | 万亩
| 中央预算内水利投执行 | 完成中央下达的年度投资计划 |  | 数量 | 万元
| 造林及抚育 | 一、森林质量精准提升面积 |  | 数量 | 亩 | 980 | 980 | 已完成
|  | （一）人工造林面积 |  | 数量 | 亩 | 200 | 200 | 已完成
|  | （二）低质低效林分改造面积 |  | 数量 | 亩 | 380 | 380 | 已完成
|  | 其中：新造油茶面积 |  | 数量 | 亩
|  | （三）封山育林 |  | 数量 | 亩 | 400 | 400 | 已完成
|  | （四）森林抚育面积 |  | 数量 | 亩
|  | 其中：油茶低改及抚育面积 |  | 数量 | 亩
|  | （五）新造林抚育面积 |  | 数量 | 亩
|  | 二、红树林造林面积 |  | 数量 | 亩
| 自然保护地整合优化 | 自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率 |  | 质量 | % | 70% | 0% |  | 因国家尚未批复调整优化后成果，导致项目基础数据缺失，目前我局正在落实形成初步资料，项目正在开展中
|  | 自然保护区总体规划、综合科学考察工作量完成率 |  | 质量 | % | 无任务
|  | 自然公园总体规划和综合科学考察工作量完成率 |  | 质量 | % | 无任务
| 森林灾害防控 | 林业有害生物防治作业面积（万亩） |  | 数量 | 万亩 | 0.1777 | 0 |  | 因松材线虫病发病具有随机性、不可预见性，防治任务的下达需结合当年秋普各镇街的疫情实际情况进行确定，目前各实施单位正在抓紧组织实施中
|  | 其中：松材线虫病防治作业面积 |  | 数量 | 万亩 | 0.1777 | 0 |  | 因松材线虫病发病具有随机性、不可预见性，防治任务的下达需结合当年秋普各镇街的疫情实际情况进行确定，目前各实施单位正在抓紧组织实施中
|  | 林业有害生物成灾率 |  | 质量 | ‰
|  | 森林火灾受害率 |  | 质量 | ‰ | ≤0.9 | ≤0.9
| 永久基本农田 | 永久基本农田保护面积 |  | 数量 | 亩 | 13001 | 13255 | 目前永农面积1.3255万亩，超出保护任务254亩，已完成任务
|  | 通过上级政府的耕地保护责任目标考核 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是
|  | 永久基本农田可持续利用性 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是
涉农领域其他工作任务 | 农村公路养护 | 农村公路养护公里数 |  | 数量 | 公里
|  | 农村公路新改建里程 |  | 数量 | 公里
|  | 农村公路危桥改造座数 |  | 数量 | 公里
|  | 农村公路安全防护里程 |  | 数量 | 公里
涉农领域其他工作任务 | 村内道路建设 | 当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量 |  | 数量 | 个
| 农村供水 | 当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量 |  | 数量 | 万人
|  | 当年度实施农村集中供水提质增效工程数 |  | 数量 | 宗
| 美丽圩镇建设 | 当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量 |  | 数量 | 个 | 1 | 1 | 截至2023年底，官塘镇已完成美丽圩镇“示范圩镇”创建工作，镇域环境基础整治基本完成。
| 渔港建设 | 当年度新建国家级渔港经济区数量 |  | 数量 | 个
| 小水电清理整改 | 当年度新增退出小水电宗数 |  | 数量 | 宗
| 绿美示范点创建 | 启动绿美广东生态建设示范点建设数量 |  | 数量 | 个
| 森林保险省级财政补贴 | 当年度森林承保面积 |  | 数量 | 万亩
| 林草生态综合监测评价 | 完成样地调查个数 |  | 数量 | 个
|  | 完成图斑监测任务个数 |  | 数量 | 个
其他涉农工作 | 由市县根据自行设定的目标填报，反映除考核工作任务外的其他涉农资金取得绩效。绩效指标可参考《2023年涉农资金项目绩效目标申报表（模板）》。
注：附件3至5均应提供全市汇总表（随正式文件报省），以及市本级、各县（市、区）的分地区汇总表，附件6只需提供全市汇总表。