## Sheet1
附件4
潮州市湘桥区2023年涉农资金安排和项目实施总体情况表
数据统计时间段：2023-1-1至2023-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 |  |  |  | 已实现的绩效目标情况 （请逐个说明该一级项目资金达成的绩效，应有具体数据支撑） | 备注
|  |  | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | 合计安排 项目个数 | 1.已完工（完成）项目个数 | 2.建设（实施）中项目个数 | 3.未开工（实施）项目个数
|  |  | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100% | H=I+J+K | I | J | K | L
合计 |  |  | 11073 | 11073 | 0 | 3133.832 | 3133.832 | 0 | 28.3% | 36 | 15 | 12 | 9
1 | 省农业农村厅 | 省农业农村厅主管项目小计 | 1696 | 1696 | 0 | 171.596 | 171.596 | 0 | 10.12% | 12 | 5 | 4 | 3
2 |  | 村庄基础设施建设 | 1114 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 2 | 其中官塘镇奕湖村村内道路硬底化建设项目已完成路面硬底化约2300平方米，年度资金支出率达100%，项目完成率达100%，项目验收合格率达100%，项目村民满意度≥90%
3 |  | 农田建设及管护 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1
4 |  | 动植物疫病防控 | 51 | 51 | 0 | 26.279 | 26.279 | 0 | 51.53% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2023年春秋季重大动物防疫工作顺利完成，2023年春秋季重大动物防疫共免疫禽流感142.12万羽，禽新二联苗19.8万羽，口蹄疫1.76万头份，小反刍兽疫0.05万头份，发放消毒药2.82吨，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均畜禽强制免疫合格率70%以上，2023年不发生大规模随意抛弃病死猪事件，未发生重大动物疫情，养殖户满意率90%以上。完成普查资料数据汇总、分析和上报，分析全区农业外来入侵物种状况及危害趋势报告。形成入侵物种名录清单、数据库、标本库
5 |  | 构建现代乡村产业体系
6 |  | 农产品质量安全 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2023年湘桥区生猪屠宰场申报生猪及生猪产品无害化处理补助合计139头，按照每头补助880元标准，需补助12.232万元，现有资金不足支付，现再在向上级部门争取相关资金以确保足额支付。
7 |  | 农业生产能力提升
8 |  | 畜牧业转型升级
9 |  | 推进农业绿色发展
10 |  | 驻镇帮镇扶村（巩固拓展脱贫攻坚成果） | 170 | 170 | 0 | 43.317 | 43.317 | 0 | 25.48% | 1 | 1 | 0 | 0 | 完成帮扶对象人口每人收入达0.25万；完成带动帮扶对象增加收入（总收入）达100万元，已完成资金既定绩效目标
11 |  | 驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力） | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 优化完善新时代文明实践阵地一批，打造8个务实管用志愿服务项目，每年培训志愿服务队伍8次，每年组织48次文明实践活动，已完成既定绩效目标
12 |  | 驻镇帮镇扶村（提升产业发展水平） | 196 | 196 | 0 | 22 | 22 | 0 | 11.22% | 3 | 1 | 2 | 0 | 完成农产品宣传推广1个；年度资金支出率达100%；当地产业发展水平明显提高；农户满意度≥90%，已完成既定绩效目标
13 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴
14 |  | 现代渔业发展
15 |  | 种业振兴
16 |  | 其他农业农村项目
17 | 省水利厅 | 省水利厅主管项目小计 | 5285 | 5285 | 0 | 2746.842 | 2746.842 | 0 | 51.97% | 4 | 2 | 1 | 1
18 |  | 水利安全度汛 | 25 | 25 | 0 | 24.3507 | 24.3507 | 0 | 97.4% | 1 | 1 | 0 | 0 | 完成桥东街道意东堤下津段修复，确保项目验收合格，保障附近居民的安全，确保工程安全。
19 |  | 农村水利水电
20 |  | 全面推进河长制湖长制 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 铁铺镇坎下湖电排渠周边清淤整治目前正在区财政局预算审核，根据项目单位铁铺镇人民政府反馈，该项目从2023年10月下达，当年度时间紧促，该项目前期准备阶段由于报送各相关主管部门审批中的资料需要改善，前期工作开展中耽误一些时间，目前项目正加快进行中，争取早日开工形成实际支付。
21 |  | 水利工程运行管护
22 |  | 农村集中供水 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 完成湘桥区农村安全饮水工程“三同五化”实施方案的编制；年度资金支出100%；年度总用水总量在上级下达的指标内；项目对做好农村安全饮水作用项目；受益村居饮水保障明显提高；沿线群众满意度达到95%以上。
23 |  | 水资源节约与保护
24 |  | 病险水库水闸除险加固 | 5000 | 5000 | 0 | 2712.4913 | 2712.4913 | 0 | 54.25% | 1 | 0 | 1 | 0 | 支持湘桥区官塘桥闸重建工程建设：2023年完成了一期交通桥、水电站水下部分、左岸5孔拦河水闸水下部分及(高程18.5米以下)混凝土和闸门安装施工、二期围堰、水电站主副厂房及二期水泥搅拌桩等，完成建安投资6000多万元；桥闸受益群众约3.9万人，保护耕地面积约1.83万亩，受益群众满意度90%以上
25 | 省水利厅 | 重大水利工程
26 |  | 水库移民后期扶持
27 |  | 水土保持
28 |  | 中小河流治理
29 |  | 其他水利项目
30 | 省林业局 | 省林业局主管项目小计 | 194.997 | 194.997 | 0 | 59.394 | 59.394 | 0 | 30.46% | 9 | 6 | 3 | 0
31 |  | 造林与生态修复 | 107.1071 | 107.1071 | 0 | 59.394 | 59.394 | 0 | 55.45% | 4 | 4 | 0 | 0 | 开展2023年潮州市湘桥区乡村绿化美化建设，举办义务植树活动，全区适龄公民参与义务植树率大于80%，全区义务植树面积大于3亩；开展2023年潮州市湘桥区高质量水源林建设建设任务，种植枫香、红锥、火力楠等阔叶树种，封山育林，涵养水源；开展湘桥区2021年高质量水源林建设项目，种植枫香、红锥、火力楠等阔叶树种，封山育林，涵养水源；推进2023年潮州市湘桥区古树名木保护管理，购买古树救护保险1份，落实林长制考核工作，提高古树名木的保护和管理水平。
32 |  | 林业有害生物防控 | 55.9899 | 55.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 实施潮州市湘桥区2023年松材线虫病预防与除治项目，落实资金56万元，落实项目实施单位意溪镇、铁铺镇、桥东街道开展1777亩松材线虫病除治绩效承包工作，目前各实施单位正在组织实施中
33 |  | 林业产业发展
34 |  | 森林火灾预防
35 |  | 自然保护地整合优化 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 实施1个项目，目前正在开展中。项目完成后全区自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率达到70%，项目开展将为自然保护地执法监督提供依据，推动自然保护地规范化建设和精细化管理
36 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测
37 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴
38 |  | 森林资源保护与监测 | 11.9 | 11.9 |  | 0 | 0 |  | 0% | 3 | 2 | 1 |  | 开展2022年潮州市湘桥区森林督查项目、2023年潮州市湘桥区森林督查项目及林草生态综合监测评价，及时发现并严厉打击破坏森林资源违法行为，及时更新森林资源档案数据，切实加强森林资源保护管理。目前2022年以及2023年森林督查项目已完成，其他项目正在组织实施中
39 |  | 林业种苗建设
40 |  | 湿地保护与恢复
41 |  | 食用林产品质量安全
42 |  | 其他林业项目
43 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 39.003 | 39.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 目前永农面积1.3255万亩，超出保护任务254亩，完成任务
44 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理 | 1728 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 2 | 3
45 | 省交通运输厅 | 四好农村路
46 | 省住房城乡建设厅 | 省住房城乡建设厅主管项目小计 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 2
47 |  | 驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平） | 1960 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 2
48 |  | 乡村生活垃圾治理
49 | 省文化和旅游厅 | 驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力） | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 实施对30村综合文化服务中心提质增效建设项目，不断提升镇域公共服务能力。
50 | 省卫生健康委 | 驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力）
51 | 省财政厅 | 省财政厅主管项目小计 | 20 | 20 | 0 | 6 | 6 | 0 | 30% | 1 | 0 | 1 | 0
52 |  | 巨灾保险省级财政补贴
53 |  | 工作经费 | 20 | 20 | 0 | 6 | 6 | 0 | 30% | 1 | 0 | 1 | 0 | 通过委托第三方机构开展涉农资金支出绩效评价工作，掌握各项目资金使用、过程管理、实际产出、项目效益等方面，加强财政资金管理，便于后续涉农资金分配与管理，促使各单位充分利用涉农资金，强化使用资金部门绩效意识，提高财政资金使用效益。
填报说明： 1.序号16“其他农业农村项目”、序号29“其他水利项目”、序号43“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。