## Sheet1
附件10
潮州市湘桥区2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表（驻镇帮镇扶村资金）
数据统计时间段：2023-1-1至2023-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 所属县（市、区） | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 | 已达成的绩效目标情况 （逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因） | 备注
[5 empty] | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | （从下拉列表中选择）
[5 empty] | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100%
合计 |  |  |  |  | 5728 | 5728 | 0 | 295.317 | 295.317 | 0 | 5.156%
1 | 省农业农村厅 | 村庄基础设施建设 | 潮州市湘桥区意溪镇村庄公共基础设施建设项目（2023年度） | 湘桥区 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 未开工（实施） | 项目目前已完成初概审核，正在进行预算编制，前期程序较为繁琐，致使项目建设缓慢。
2 |  |  | 官塘镇奕湖村村内道路硬底化建设项目 | 湘桥区 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成路面硬底化约2300平方米，年度资金支出率达100%，项目完成率达100%，项目验收合格率达100%，项目村民满意度≥90%，已完成既定绩效目标
3 |  |  | 官塘镇老旧公厕改造提升项目 | 湘桥区 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 未开工（实施） | 项目目前正在预算编制中，前期程序较为繁琐，致使项目建设缓慢。
4 |  | 农田建设及管护 | 磷溪镇仙河村渠道整治工程 | 湘桥区 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 未开工（实施） | 项目目前正在预算审核中，前期程序较为繁琐，致使项目建设缓慢。
5 |  | 动植物疫病防控
6 |  | 构建现代乡村产业体系
7 |  | 农产品质量安全
8 |  | 农业生产能力提升
9 |  | 畜牧业转型升级
10 |  | 推进农业绿色发展
11 |  | 驻镇帮镇扶村（巩固拓展脱贫攻坚成果） | 2023年返贫致贫监测和帮扶 | 湘桥区 | 170 | 170 | 0 | 43.317 | 43.317 | 0 | 25.48% | 已完工（完成） | 完成帮扶对象人口每人收入达0.25万；完成带动帮扶对象增加收入（总收入）达100万元，已完成资金既定绩效目标
12 |  | 驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力） | 湘桥区新时代文明实践所站建设项目 | 湘桥区 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 优化完善新时代文明实践阵地一批，打造8个务实管用志愿服务项目，每年培训志愿服务队伍8次，每年组织48次文明实践活动，已完成既定绩效目标
13 |  | 驻镇帮镇扶村（提升产业发展水平） | 2023年农产品宣传推广 | 湘桥区 | 80 | 80 | 0 | 22 | 22 | 0 | 27.5% | 已完工（完成） | 完成农产品宣传推广1个；年度资金支出率达100%；当地产业发展水平明显提高；农户满意度≥90%，已完成既定绩效目标
14 |  |  | 意溪镇西都村丝苗米数字农业建设项目 | 湘桥区 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 项目正在实施中，前期程序较为繁琐，致使项目建设缓慢。
15 |  |  | 2023年农村电商建设补助项目 | 湘桥区 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 项目正在实施中，前期程序较为繁琐，致使项目建设缓慢。
16 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴
17 |  | 现代渔业发展
18 |  | 种业振兴
19 |  | 其他农业农村项目
20 | 省水利厅 | 水利安全度汛
21 |  | 农村水利水电
22 |  | 全面推进河长制湖长制 | 铁铺镇坎下湖电排渠周边清淤整治 | 潮州市湘桥区 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 未开工（实施） | 铁铺镇坎下湖电排渠周边清淤整治目前正在区财政局预算审核，根据项目单位铁铺镇人民政府反馈，该项目从2023年10月下达，当年度时间紧促，该项目前期准备阶段由于报送各相关主管部门审批中的资料需要改善，前期工作开展中耽误一些时间，目前项目正加快进行中，争取早日开工形成实际支付。
23 |  | 水利工程运行管护
24 |  | 农村集中供水
25 |  | 水资源节约与保护
26 |  | 病险水库水闸除险加固
27 |  | 重大水利工程
28 | 省水利厅 | 水库移民后期扶持
29 |  | 水土保持
30 |  | 中小河流治理
31 |  | 其他水利项目
32 | 省林业局 | 造林与生态修复
33 |  | 林业有害生物防控
34 |  | 林业产业发展
35 |  | 森林火灾预防
36 |  | 自然保护地整合优化
37 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测
38 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴
39 |  | 森林资源保护与监测
40 |  | 林业种苗建设
41 |  | 湿地保护与恢复
42 |  | 食用林产品质量安全
43 |  | 其他林业项目
44 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护
45 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理 | 官塘镇巷下村、石湖村污水管网建设项目 | 湘桥区 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 未开工（实施） | 项目目前已完成初概审核，正在进行预算编制
46 |  |  | 农村生活污水民生实事治理磷溪项目 | 湘桥区 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 前期程序较为繁琐，致使项目建设缓慢。
47 |  |  | 意溪镇镇永安村污水管网建设项目 | 湘桥区 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 未开工（实施） | 前期程序较为繁琐，致使项目建设缓慢。
48 |  |  | 铁铺镇铺埔、坎下、坑巷村巷口截污工程 | 湘桥区 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 未开工（实施） | 前期程序较为繁琐，致使项目建设缓慢。
49 |  |  | 磷溪镇窑美新区排水排污工程 | 湘桥区 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 前期程序较为繁琐，致使项目建设缓慢。
50 | 省交通运输厅 | 四好农村路
51 | 省住房城乡建设厅 | 驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平） | 铁铺镇镇区主干道改造提升及配套设施建设项目（一期） | 湘桥区 | 735 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 未开工（实施） | 项目目前正在初概审核，前期程序较为繁琐，致使项目建设缓慢。
52 |  |  | 磷溪镇溪口片区村容村貌提升建设项目 | 湘桥区 | 975 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 项目目前正在施工，前期程序较为繁琐，致使项目建设缓慢。
53 |  |  | 官塘镇鹤东路建筑立面提升项目 | 湘桥区 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 未开工（实施） | 项目前期手续较为繁琐，办理周期长，尚未开工建设。
54 |  | 乡村生活垃圾治理
55 | 省文化和旅游厅 | 驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力） | 综合性文化服务中心提质增效达标建设 | 潮州市湘桥区 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 30个村已完成实施综合性文化服务中心提质增效达标建设。
56 | 省卫生健康委 | 驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力）
57 | 省财政厅 | 巨灾保险省级财政补贴
58 |  | 工作经费
填报说明： 1.“其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。 4.请勿自行修改或增加一级项目。