## 项目信息
湘桥区2024年度乡村振兴项目表
序号 | 项目 名称 | 项目实施单位 | 项目 类型 | 项目二 级类型 | 项目子类型 | 建设地点 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 补助资金（万元） | 绩效目标
1 | 意溪镇四宁村污水建 设项目(一期) | 意溪镇人民政府 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 意溪镇四宁村 | 2024.9.23 | 2024.12.31 | 249 | 完成田墩片预埋双壁波纹管约1250米、建设方形检查井约113座、建设圆形混凝土检查井约6座、预留污水过滤池1座等，大场片预埋双壁波纹管约1000米、建设方形检查井约93座、建设圆形混凝土检查井约12座、预留污水过滤池1座等，二个片区的管道均在现有路面进行施工，管道填埋后对路面进行原状恢复等。
2 | 湘桥区意溪镇石牌村雨水管网建设工 程 | 意溪镇人民政府 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 意溪镇 | 2024.9.23 | 2024.12.31 | 75 | 铺设雨水管200米，检查井5座，配套雨水口及其连接管。
3 | 潮州市宅基地和农村建设审批管理试 点村(意溪镇坪埔村)前期技术服务 项目 | 意溪镇坪埔村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 意溪镇坪埔村 | 2024.9.23 | 2024.12.31 | 50 | 1:500地形测量、建成区宅基地摸底调查及策划、土地农转用组卷报批等，并且编制实用性村庄规划。
4 | 开展解决承包地细碎化试点工作项目 | 官塘镇巷下村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 官塘镇巷下村 | 2024.9.23 | 2024.12.31 | 5 | 对组织开展解决承包地细碎化试点工作的农村集体经济组织给予补助，补助资金专项用于土地流转工作的工作经费。
5 | 农民集中式住宅建设试点前期服务项 目 | 官塘镇奕湖村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 官塘镇奕湖村 | 2024.9.23 | 2024.12.31 | 20 | 建立农村宅基地分配资格名录库，土地农转用组卷报批，编制农民集中式住宅建设试点项目实施方案，开展工程项目设计等。
6 | 铁铺镇八角楼村农村人居环境改造提 升建设项目 | 铁铺镇八角楼村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 铁铺镇八角楼村 | 2024.9.23 | 2024.12.31 | 67 | 全村范围内更新公共照明路灯约48盏；改造提升村内道路硬底化面积约1862.7平方米；改造提升农村公厕2座。
7 | 铁铺镇石板村桃林寨内道路硬底化建 设工程 | 铁铺镇石板村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 铁铺镇石板村 | 2024.9.23 | 2024.12.31 | 45 | 对桃林寨内道路、内埋实施水泥硬底化建设，同时在寨巷路下铺设管网设施，并对周围环境进行“微改造”。
8 | “大地流彩--全国乡村文化振兴在行 动”系列活动 | 湘桥区农业农村局 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 湘桥区 | 2024.9.23 | 2024.12.31 | 10.92 | 举办活动≥1场；参与人数≥30人；2024年12月底前完成。
9 | 2024年受污染耕地安全利用项目 | 湘桥区农业农村局 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 湘桥区 | 2024.9.23 | 2024.12.31 | 10 | 全区受污染耕地安全利用工作，全区受污染耕地安全利用率不低于92%,安全利用和风险管控措施到位率100%,确保农产品质量安全。
10 | 潮州市湘桥区磷溪镇农村生活污水治理项目 | 磷溪镇人民政府 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 磷溪镇 | 2024.9.23 | 2024.12.31 | 444 | 建设污水管网≥3000米，并配套检查井、沉泥井、小方井及户线管等；完成农村生活污水治理的自然村数≥1个。
合计 | [8 empty] | 975.92